## 2014-05-26
Target Next Week (To be delivered by 31-May) | Show detail page UI implementation
Tokbox integration (1:1 video chat)
Daily Status Update
Date | Status | Next Step | Issue | need server help
26-May (Mon) | 今天完了publisher个人详情页的数据结构定义与数据的解析器以及 评论列表的UI | 开发个人详情页头部控件UI 和页面布局 | 无 | 需要 Parser server 提供接口
27-May (Tue | 完成publisher个人详情页的列表UI实现与事件逻辑处理 | 集成 Tokbox Video One2One 到工程里 | 无 | 需要 Parser server 提供接口
28-May (Wed) | 研究Tokbox Video One2One SDK API文档与实现例子 | 集成 Tokbox Video One2One 到工程里 | 无
29-May (Thu) | 测试One2One Video Chat SDK 实现 | 继续 Tokbox Video One2One Chat 集成 | 暂未完全实现
30-May (Fri) | 今晚有点私事，没有更新工程，周六晚上会发出一个更亲的安装包 | 继续 Tokbox Video One2One Chat 集成
31-May (Sat) | 集成 Tokbox Video One2One SDK 的到工程里 | Tokbox Video One2One 功能细化 | Tokbox p2p 功能只可免费 使用一个月时间

## 2014-06-03
Target Next Week (To be delivered by 07-Jun ) | Tokbox 1:1 Video Call && Answer Call
Daily Status Update
Date | Status | Next Step | Issue | need server help
03-Jun (Tue) | 开发 主叫MakeCall UI | 开发 MakeCall UI 逻辑 | 无
04-Jun (Wed) | 开发 MakeCall UI 逻辑 | 开发 MakeCall UI 逻辑 | 开发 MakeCall UI 逻辑
05-Jun (Thu)
06-Jun (Fri)
07-Jun (Sat)

## 2014-05-9
Target Next Week (To be delivered by 07-Jun ) | Tokbox 1:1 Video Call && Answer Call
Daily Status Update | 目标:完成Video One2One 通话交互 & Video Demo 演示
Date | Status | Next Step | Issue | need server help
09-Jun (Tue) | 开发主叫呼叫被叫交互逻辑 | 完成主叫呼叫被叫逻辑&UI | 无 | 无
10-Jun (Wed) | 调试video呼叫被叫逻辑 | 调试video呼叫被叫逻辑 | 无 | 无
11-Jun (Thu) | 迁移Tokbox SDK Video代码到Stage | 继续迁移Tokbox SDK Video代码到Stage | 无 | 无
12-Jun (Fri) | 开发注叫呼出UI与Tokbox Video 状态交互 | 开发注叫呼出UI与Tokbox Video 状态交互 | 无 | 无
13-Jun (Sat) | 今晚上有事，没时间开发，只能明天多做点 | 开发注叫呼出UI与Tokbox Video 状态交互 | 无 | 无
14-Jun (Sat) | 由于公司临时有事要我广州出差了，没时间更新代码 | 继续开发开发注叫呼出UI与Tokbox Video 状态交互 | 无 | 无